## 5-11-2019
list kerja indoportal
no | tanggal
1 | 2019-11-05 | create master data ke database
2 | 2019-11-06 | generate master data ke pemograman php
3 | 2019-11-06 | a. master pusat
4 | 2019-11-06 | b. master kanwil
5 | 2019-11-06 | c. master upt
6 | 2019-11-06 | d. master jenis toko
7 | 2019-11-06 | e. master toko
8 | 2019-11-06 | f. master kategori
9 | 2019-11-06 | g. master sub kategori barang
10 | 2019-11-06 | fixing bug framework php
11 | 2019-11-06 | sidebar menu
12 | 2019-11-06 | Pengelolaan Menu parent
13 | 2019-11-07 | fix bug id_kategori di modul sub kategori
14 | 2019-11-07 | custom framework core harviacode
15 | 2019-11-07 | master satuan
16 | 2019-11-07 | master suplier
17 | 2019-11-07 | master barang
18 | 2019-11-07 | tambah library scan barcode pada form master barang
19 | 2019-11-07 | master detail barang
20 | 2019-11-08 | fixing detail barang
21 | 2019-11-08 | set suplier masing masing upt
22 | 2019-11-08 | pengaturan barang-barang berdasarkan suplier
23 | 2019-11-08 | alur flow purchase order
24 | 2019-11-08 | create table purchase order
24 | 2019-11-09 | membuat kondisi untuk admin pusat dan admin upt
25
26
27